**Projet École de la 2e Chance du Var**

**Point d’avancement**

***27 Février 2017***

Cette note mensuelle présente les principales avancées de l’École de la 2e Chance du Var (E2C Var).

**Relation réseau E2C France**

Le pré-audit de labellisation a été réalisé du 20 au 22 février par le référent réseau E2C France. Il a conclu que malgré un développement ultra-rapide et complexe, l’E2C Var offrait un accompagnement de qualité  à ses stagiaires et proposait un modèle innovant à fort potentiel. L’E2C Var, suite à la visite conseil de Décembre avait pris des mesures pour ramener son pourcentage de stagiaires diplômés vers les cibles du réseau et avait accéléré son travail sur la systématisation de la logique de preuve. Le référent réseau a encouragé l’E2C Var à maintenir ses efforts et a confirmé son avis favorable pour un audit de labellisation fin avril. Prochaines échéances :

* 24-26 Avril 2018 : Audit de l’AFNOR
* 17 Mai 2018 : Passage en Commission Nationale de Labellisation

**Gouvernance**

Depuis le début de l’année 2018, l’E2C Var a organisé le comité opérationnel local du site CAVEM. Ce dernier a été présidé par Mme Marenco-Druen Vice-Présidente de la CAVEM et a bénéficié d’un fort niveau de participation. Ce comité a été l’occasion de réaliser un bilan 2017 et de partager les perspectives 2018, notamment l’objectif de recrutement de 10 stagiaires par mois. L’E2C a insisté sur l’obligation de faire descendre le taux de stagiaires diplômés en dessous de 15%. La mission locale a encouragé l’E2C Var a diversifier ses sources de recrutement. Mme Marenco-Druen après avoir félicité l’équipe et les partenaires pour la mise en œuvre de ce nouveau dispositif, a souligné l’importance de développer une offre et un argumentaire attractifs pour les jeunes du territoire.

Des commissions de suivi des stagiaires, au cours desquels les situations de certains stagiaires ont été abordées en profondeur avec les partenaires concernés ont été réalisées sur les 4 sites.

Il a été discuté avec l’agglomération de la CAD et la gouvernance de l’E2C Var que l’inauguration du site E2C Var Dracénie qui devrait aussi être l’occasion de célébrer la conclusion de la phase de création du dispositif et l’obtention de la labellisation se déroulerait fin Mai-début Juin.

**Sites E2C**

Informations clés au 28/02/2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ouverture** | **Stagiaires entrés[[1]](#footnote-1)** | **QPV** | **Entreprises ayant reçu des stagiaires** | **Sorties positives**[[2]](#footnote-2) |
| **Site TPM** | 13/03/17 | 134 | 22% | 143 | 38% |
| **Site CAVEM** | 26/06/17 | 48 | 6% | 39 | 75% |
| **Site Provence Verte** | 25/09/17 | 29 | 14% | 33 | 50% |
| **Site Dracénie** | 23/10/17 | 41 | 10% | 21 | 50%  |
| **Total** |  | 252 | 16% | 236 | 46% |

* *30 sorties positives dont 15 en formation, 10 en emploi, 5 en alternance*
* *16% de stagiaires issus des QPV (objectif fixé par le réseau et financeurs : 40%)*
* *68% de non diplômés (objectif fixé par le réseau et financeurs : 85%)*

**Financements**

L’E2C var a soumis des demandes de subvention et son budget prévisionnel 2018 à l’ensemble de ses partenaires financiers. Les dossiers sont en cours d’instruction. Une cellule de collecte de la taxe d’apprentissage mutualisant du personnel des différentes associations du « groupe UPV » a été mise en place. Une partie des fonds collectés ira à l’E2C Var.

**Partenariats /réseaux**

En ce début d’année, l’E2C s’est attelée à activer les partenariats conclus en 2017. L’équipe de coordination a été renforcée par un chargé de développement réseaux qui a focalisé son action sur le renforcement de partenariats vissant à recruter les jeunes les plus en difficulté. Une chargée de recrutement qui couvrira la Provence Verte a été identifiée et est en cours de recrutement. D’autre part, une rencontre visant à mobiliser des personnes / organismes pouvant jouer le rôle de relais dans les quartiers prioritaires pour le recrutement de futurs stagiaires a été organisées sur le site E2C Var TPM le 8 février. Une trentaine de personnes ont participé et ont exprimé leur volonté d’aider l’E2C Var à « capter » les jeunes faisant partie de son public cible, notamment ceux étant hors de tout autre dispositif.

L’E2C continue de tisser des liens opérationnels avec ses partenaires notamment au travers d’interventions auprès de ses stagiaires (Evo Job, A2I, Armée, Police, Chambre des métiers.. ; ), en intégrant l’APS et la LVP a ses commissions de suivi, en assistant à la création du FabLab de l’AFPA, au comité de pilotage de l’ACCES…Un nouveau partenariat est sur le point de se conclure avec l’AVAF qui œuvre dans l’entreprise solidaire et le logement social. L’association Entreprendre pour agir est venu présenter son initiative à l’E2C Var par l’intermédiaire du service économique de la CAVEM. Enfin le réseau d’entreprises partenaires continue de se développer.

**Approche pédagogique**

L’E2C Var a avancé avec ses partenaires sur la création et la mise en œuvre de filière, notamment :

* Filière oeno-viticole : grâce au partenariat avec le cluster Provence Rosé, l’E2C Var site Provence Verte lancera une formation pilote d’avril à juillet avec possibilité de CDD dans des domaines viticoles partenaires ou entée en formation de tractoriste.
* Filière Plombiers du numérique : l’E2C Var est en train de conclure un partenariat tripartite avec l’association des Plombiers du Numérique et la société Altitude Infrastructure dont le but est la mise en œuvre d’une formation de 3 mois (6 sessions/an) non diplômante de techniciens employables, directement après leur formation, dans le cadre du déploiement de la fibre optique dans le Var. L’E2C Var sera dotée d’un plateau technique pour cette formation qui débutera en 2018, date de début à fixer.
* Filière Sport Animation Tourisme : cette filière qui vient d’être créée vise à préparer les stagiaires E2C souhaitant travailler dans ces domaines à l’entrée en formation qualifiante ou diplômante. Pour ce faire des ateliers pédagogiques spécifiques sont organisés, des professionnels de ces métiers sont invités à intervenir et des partenariats sont développés avec les centres de formation concernés.

**ANNEXE : Manifestations E2C Var 2017-2018**

Prochaines dates :

Sous-comité financier

* 29 Mai 2018 de 14 :00 à 15 :30

Comité Stratégique

* 12 Juin 2018 de 14:00 à 15:30

Comités opérationnels locaux

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CAVEM****De 10 :30 à 12 :00** | **DRACENIE****De 14 :00 à 15 :30** | **Provence Verte****De 10 :30 à 12 :00** | **TPM****De 10 :30 à 12 :00** |
| * 19/06/17
 | * 26/06/17
 | * 27/06/17
 | * 21/06/17
 |

Commissions de suivi des stagiaires

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CAVEM****De 14 :00 à 16 :00** | **DRACENIE****De 10 :00 à 12 :00** | **Provence Verte****De 14 :00 à 16 :00** | **TPM****De 14 :00 à 16 :00** |
| * 13/03/2018
* 15/05/2018
* 10/07/2018
 | * 20/03/2018
* 22/05/2018
* 24/07/2018
 | * 21/03/2018
* 23/05/2018
* 25/07/2018
 | * 15/03/2018
* 17/05/2018
* 12/07/2018
 |

1. Stagiaires entrés depuis l’ouverture du site concerné en 2017 [↑](#footnote-ref-1)
2. Le pourcentage de sorties positives est amené à augmenter significativement, une proportion importante de stagiaires E2C étant en début de parcours en ce début d’année. Taux de sorties positives = sorties positives / total sorties [↑](#footnote-ref-2)